- 福建省房屋建筑和市政基础设施工程

- 施工招投标工程计价实施细则

一、招标人对招标工程量清单和招标控制价（最高投标限价，下同）的准确性、完整性负责，按照现行国家计价计量规范和我省有关规定执行外，应符合下列规定：

（一）招标工程量清单出现缺项漏项、项目特征与设计要求不符、工程量偏差、未按照国家现行工程量计算规范强制性规定计量等情形的，予以修正并调整工程造价。

（二）采用总价合同形式的，应核对招标工程量清单。采用简易评标法的，应核对工程量清单和招标控制价。

（三）合同文件中的招标控制价包含分部分项工程量清单组价信息（即包含定额子目信息）。

二、合理确定和调整工程造价，并在合同条款中予以约定下列事项：

（一）人工费价差调整

1．人工费不纳入风险承包范围。合同履行期间，按照建设行政主管部门发布的人工费指数和塔机人工费综合信息价格调整人工费价差，但中标价中的人工费总额与发包人提供的招标控制价中的人工费总额的比值大于1.05或小于0.95的除外，因发包人原因导致人工费总额比值产生误差的，按照有利于承包人的方式确定比值。

2．人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。

3．合同履行期间，出现多个人工费指数时，按照人工费指数对应的已完工程量分别调整人工费价差。

（二）主要材料和设备价差调整

1．主要材料和设备的调差范围（品种）及其基准价格以招标控制价中《主要材料和设备项目与价格表》列明的为准。其中,甲供材料和其他材料费均不参与价差调整。

2．主要材料和设备单价的风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，其价差按下列方式调整：

（1）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格一致时，风险承包幅度按照报告期综合信息价格除以基期综合信息价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

（2）当主要材料和设备的基准价格与基期综合信息价格不一致时，风险承包幅度按照报告期市场价格除以基准价格计算，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。

上述的基准价格是指由发包人在合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上按照综合信息价格编制。基期综合信息价格是指招标控制价编制期综合信息价格。报告期综合信息价格是指合同履行期间综合信息价格。综合信息价格是指建设行政主管部门或其造价管理机构发布的综合信息价格。

（3）主要材料和设备价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（4）主要材料和设备价差调整的数量以及报告期市场价格，承包人在采购前需向发包人申请确认，经发包人确认后作为价差调整依据。

（三）施工机械使用费价差调整

1．施工机械台班单价与大型机械设备租赁单价，其风险承包幅度应控制在±5%以内。合同履行期间，价格波动超过风险承包幅度的，超过风险承包幅度以外的价差据实调整。施工机械台班中的人工费用调整并入施工机械台班单价计算。

2．施工机械使用费价差不参与下浮，不计取企业管理费、利润、规费，不计取总价措施项目费，只计取税金。

（四）因设计变更引起工程量变化或项目特征变化的，工程量按实计算，综合单价按照下列方式确定：

1．已标价工程量清单或预算书有相同项目的。

（1）承包人的综合单价高于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过10%的，或承包人的综合单价低于招标控制价中相应综合单价时，其偏差幅度超过20%的，比较承包人的综合单价与招标控制价的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

（2）承包人的综合单价与招标控制价中相应综合单价的偏差不高于10%且不低于20%的，执行相同项目综合单价。

（3）变更导致实际完成的工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量变化幅度超过15%，且合同中任何一方提出执行合同单价不合理的，对于增加或减少后剩余部分的工程量，重新确定综合单价。其中增加部分的工程量的综合单价予以调低，减少后剩余部分的工程量的综合单价予以调高。

综合单价的偏差值，因招标控制价原因导致变化的，按照有利于承包人的原则调整工程价款。

2．已标价工程量清单或预算书无相同项目的。

（1）现行计价定额能够满足计价要求的，按照现行计价定额规定计价，并参与下浮。

（2）现行计价定额缺项的，按照市场询价方式协商定价，不参与下浮。

（五）专业工程暂估价结算

依法必须招标的专业工程暂估价的结算价，按分包人不含税中标价，并计取企业管理费、利润、总价措施项目费以及税金计算。其中，企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率控制在6%-10%之间。分包人中标价中包含工程设备的，工程设备不参与计取企业管理费、利润、总价措施项目费。

（六）其他因素引起的价差调整

招标人应在工程招标阶段，根据工程项目地点选择就近的卸土点（消纳场），合理确定建筑垃圾和工程渣土外运运距，编准编实工程造价。在招标文件、工程量清单项目特征和编制说明中，应当明确外运运距。工程结算时根据实际运距据实调整。

三、《福建省建设工程工程量清单计价表格（2017版）》（闽建筑〔2017〕20号）的计价表格予以相应修订（修订部分见附件）。

附件：工程造价计价表格（修订部分）

附件

工程造价计价表格（修订部分）

- 目录及应用说明

| 编号 | 表格名称 | 清单 | 计价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 封1 | 招标工程量清单 | 适用 |  | 封面 |
| 封2 | 招标控制价 |  | 适用 | 封面 |
| 封3 | 投标报价 |  | 适用 | 封面 |
| 封4 | 施工过程结算价（送审） |  | 适用 | 封面 |
| 封5 | 施工过程结算价（审定） |  | 适用 | 封面 |
| 封6 | 竣工结算价（送审） |  | 适用 | 封面 |
| 封7 | 竣工结算价（审定） |  | 适用 | 封面 |
| 表1 | 总说明 | 适用 | 适用 |  |
| 表2 | 工程项目造价汇总表 | 适用 | 适用 |  |
| 表3 | 单项工程造价汇总表 | 适用 | 适用 |  |
| 表4 | 单位工程造价汇总表 | 适用 | 适用 |  |
| 表5 | 分部分项工程量清单与计价表 | 适用 | 适用 |  |
| 表6 | 总价措施项目清单与计价表 | 适用 | 适用 |  |
| 表7 | 单价措施项目清单与计价表 | 适用 | 适用 |  |
| 表8 | 其他项目清单与计价汇总表 | 适用 | 适用 |  |
| 表9-1 | 暂列金额明细表 | 适用 | 适用 |  |
| 表9-2 | 专业工程暂估价明细表 | 适用 | 适用 |  |
| 表9-3 | 总承包服务费计价表 | 适用 | 适用 |  |
| 表10 | 分部分项工程量清单综合单价分析表 |  | 适用 | 与招标文件一起发布的招标控制价不提供 |
| 表11 | 单价措施项目清单综合单价分析表 |  | 适用 |  |
| 表12 | 甲供材料一览表 | 适用 |  |  |
| 表13 | 主要材料和设备项目与价格表 |  | 适用 | 仅招标控制价或预算书适用 |
| 表14 | 人工、材料设备、机械汇总表 |  | 适用 |  |

封1

工程

招 标 工 程 量 清 单

招  标  人：                 造价咨询人：

（盖单位公章）           （盖单位公章）

法定代表人                   法定代表人

或其授权人：                 或其授权人：

（签字或盖章）            （签字或盖章）

编 制 人：                   审 核 人：

（签字）                  （签字、加盖执业印章）

编制时间：   年  月  日      审核时间：   年  月  日

封2

工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：        其中：甲供材料费

（大写）：        其中：甲供材料费

招  标  人：                 造价咨询人：

（盖单位公章）            （盖单位公章）

法定代表人                   法定代表人

或其授权人：                 或其授权人：

（签字或盖章）            （签字或盖章）

编 制 人：                   审 核 人：

（签字）                  （签字、加盖执业印章）

编制时间：   年  月  日      审核时间：   年  月  日

封3

投 标 报 价

招     标    人：

工  程   名  称：

投标报价（小写）：             其中：甲供材料费

- （大写）：             其中：甲供材料费

投  标  人：                           （盖单位公章）

法定代表人

或其授权人：                           （签字或盖章）

编  制  人：                                （签字）

编制时间：   年   月   日

封4

工程        节点

施工过程结算价（送审）

发  包   人：

过程结算价（小写）：            其中：甲供材料费

（大写）：            其中：甲供材料费

承  包  人：                           （盖单位公章）

法定代表人

或其授权人：                           （签字或盖章）

编  制  人：                                （签字）

编制时间：     年    月    日

封5

工程        节点

施工过程结算价（审定）

过程结算价（小写）：           其中：甲供材料费

（大写）：           其中：甲供材料费

工程造价

发包人：          承包人：           咨询人：

（盖单位公章）   （盖单位公章）   （盖单位公章）

法定代表人             法定代表人              法定代表人

或其授权人：           或其授权人：            或其授权人：

（签字或盖章）  （签字或盖章）    （签字或盖章）

一级注册造价工程师：

（签字、加盖执业印章）

审定时间：    年   月   日

封6

工程

竣工结算价（送审）

发  包   人：

签约合同价（小写）：            其中：甲供材料费

（大写）：            其中：甲供材料费

竣工结算价（小写）：            其中：甲供材料费

（大写）：            其中：甲供材料费

承  包  人：                           （盖单位公章）

法定代表人

或其授权人：                           （签字或盖章）

编  制  人：                                （签字）

编制时间：     年    月    日

封7

工程

竣工结算价（审定）

签约合同价（小写）：           其中：甲供材料费

（大写）：           其中：甲供材料费

竣工结算价（小写）：           其中：甲供材料费

（大写）：           其中：甲供材料费

工程造价

发包人：          承包人：           咨询人：

（盖单位公章）  （盖单位公章）    （盖单位公章）

法定代表人             法定代表人              法定代表人

或其授权人：           或其授权人：            或其授权人：

（签字或盖章）   （签字或盖章）   （签字或盖章）

一级注册造价工程师：

（签字、加盖执业印章）

审定时间：    年   月   日

表2

工程项目造价汇总表

工程名称：                                  第  页 共  页

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于工程项目造价汇总。

表3

单项工程造价汇总表

工程名称：                                第  页 共  页

| 序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费 （元） |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：本表适用于单项工程造价汇总。

表6

总价措施项目清单与计价表

工程名称：                                 第  页 共  页

| 序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 （元） | 费率（%） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全文明施工费 |  | / |  |
| 1.1 | （分部分项工程，如土石方工程） |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| 2 | 其他总价措施项目费 |  | / |  |
| 2.1 | （分部分项工程，如土石方工程） |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

表13

主要材料和设备项目与价格表

工程名称：                                                  第  页 共  页

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 |  | 招标控制价 （或预算书） 中的单价 |  | 金额 （元） | 比例 (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不含税（元） | 含税（元） | 不含税（元） | 含税 （元） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 比 例 （%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1． “金额”栏按照数量乘以招标控制价（或预算书）中的含税单价计算。

2．比例为该材料金额占材料费（含设备）的百分比值，累计比例不少于70%。

3．甲供材料应在“名称、规格、型号”栏备注“甲供”。

4．甲供材料、其他材料费无需填写基准单价。